## ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว | บ้านหนองเดิ่นทุ่ง | กองช่าง | 212000 | 210000 | 2000 | - ดำเนินการแล้วเสร็จ
| รอบที่สาธารณะ | กำแพงรอบที่สาธารณะ ศาลเจ้าปู่ดอนสิม | หมู่ที่ 3
| ศาลเจ้าปู่ดอนสิม หมู่ที่ 3 | จำนวน 28 ช่วง ยาวช่วงละ 2.50 เมตร
ความยาวรวม 70 เมตร
พร้อมป้ายโครางการ
2 | โครงการก่อสร้างถนน- | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน | บ้านหนองคังคา | กองช่าง | 116000 | 115000 | 1000 | - ดำเนินการแล้วเสร็จ
| คอนกรีตเสริมเหล็ก | คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง ศพด. | หมู่ที่ 4
| หมู่ที่ 4 บ้านหนองคังคา | ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร พื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
พร้อมป้ายบอกโครงการ
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่าย เป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน | บ้านหนองคังคา | กองช่าง | 103000 | 102000 | 1000 | - ดำเนินการแล้วเสร็จ
| เสริมเหล็ก ข้างบ้าน | คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูระเบียบ | หมู่ที่ 4
| อ. ระเบียบ หมู่ที่ 4 | -นางจันทริน ผิวจราจร กว้าง 4 ม.
| บ้านหนองคังคา | ยาว 43 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง
0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
172 ตารางเมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน | บ้านหนองเดิ่นเหนือ | กองช่าง | 144000 | 144000 | 0 | - ดำเนินการแล้วเสร็จ
| เสริมเหล็ก จากวัดป่า | คอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนวัดป่า | หมู่ที่ 2
| หมู่ที่ 2 ถึงบ้านนายบุญเพียร | ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 53 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร
พื้นที่คอนกรีต 265 ตารางเมตร พร้อมป้าย
1
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน | บ้านหนองเดิ่นท่า | กองช่าง | 418000 | 416000 | 2000 | - ดำเนินการแล้วเสร็จ
| เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน | คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองเดิ่นท่า | หมู่ที่ 1
| บ้านหนองเดิ่นท่า หมู่ที่ 1 | ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 172
เมตร หนา 0.15 พร้อมลูกรังไหล่ทาง
0.50 เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ
/งบประมาณ 418,000 บาท
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน | บ้านเทพมีชัย | กองช่าง | 420000 | 416000 | 4000 | - ดำเนินการแล้วเสร็จ
| เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน | คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน | หมู่ที่ 7
| หมู่ที่ 7 บ้านเทพมีชัย | ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 173 เมตร
หนา 0.15 เมตรพร้อมลูกรังไหล่ทาง
0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
865 ตารางเมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ
7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ | บ้านหนองเดิ่นเหนือ | กองช่าง | 274600 | 273000 | 1600 | - ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง | หมู่ที่ 2
| บ้านหนองเดิ่นเหนือ | 0.30 เมตร ความยาวรวม 106 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร
ฝาปิดรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหนา
0.1๒๕ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ
8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ | บ้านหนองเดิ่นทุ่ง | กองช่าง | 208000 | 207000 | 1000 | - ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | หมู่ที่ 3 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 112 เมตร | หมู่ที่ 3
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร
ฝาปิดรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหนา
0.1๒๕ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ
2
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง | บ้านห้วยเล็บมือ | กองช่าง | 420000 | 418500 | 1500 | - ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | รางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 กว้าง 0.30 เมตร | หมู่ที่ 5
| บ้านห้วยเล็บมือ | ยาว 229 เมตร ลึกไม่น้อยก่า
0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร
ฝาปิดรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหนา
0.1๒๕ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ
10 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง | บ้านภูสวาท | กองช่าง | 420000 | 418500 | 1500 | - ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | รางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 กว้าง 0.30 เมตร | หมู่ที่ 6
| บ้านภูสวาท | ยาว 229 เมตร ลึกไม่น้อยก่า
0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร
ฝาปิดรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหนา
0.1๒๕ เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ
11 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า | ตำบลหนองเดิ่น | กองช่าง | 150000 | 150000 | 0 | - ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน | ส่องสว่างทางสาธารณะ(โซล่าเซลล์) | หมู่ที่ 1 - 7
| หมู่ที่ 1 - 7 | ตามจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน
พื้นที่รับผิดชอบของ อบต. หนองเดิ่น
12 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับปรุงซ่อมแซมถนน | บ้านหนองคังคา | กองช่าง | 157000 | 153000 | 4000 | - ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ถนนเพื่อการเกษตร | เพื่อการเกษตรสายวัดป่า กว้าง 4 เมตร | หมู่ที่ 4
| หมู่ที่ 4 | ยาว 2,000 เมตร หรือปริมาณดิน-
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,728 ลูกบาศ์เมตร
พร้อมบอกป้ายโครงการ
3
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรยั่งยืน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
- | - | - | - | - | - | - | - | -
3. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด | 220000 | - | 220000 | - ต้องรอประกาศ กกต.
|  | ของ อบต.หนองเดิ่นกรณีครบวาระ | [5 empty] | ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก-
|  | ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง | [5 empty] | สภา อบต./นายก อบต.
และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนการเลือกตั้งสภาผู้-
แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
2 | อุดหนุนกาชาดจังหวัด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่า- | กาชาดจังหวัด | สำนักปลัด | 20000 | 20000 | - | - ดำเนินการแล้วเสร็จ
| บึงกาฬ | กาชาดจังหวัดบึงกาฬตามโครงการ | บึงกาฬ
สงเคราะห์ ส่งเสริมสุขอนามัย พัฒนา-
คุณภาพชีวิตช่วยเหลือและบรรเทา
สาธาณภัยในจังหวัดบึงกาฬ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔
4
3. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด | 50000 | - | 50000 | - เนื่องจากสถานการณ์
| การฝึกอบรมและทบทวน | ฝึกอบรม และทบทวนสมาชิก | [5 empty] | แพร่ระบาดของไวรัส
| สมาชิก อปพร. | อปพร. เช่น โครงการฝึกอบรม | [5 empty] | COVID-19 จึงต้องระงับ
|  | ทบทวนสมาชิก อปพร. โครงการ- | [5 empty] | โครงการไว้ก่อน
ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย เป็นต้น
2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน- | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด | 20000 | 1380 | 17550 | - ดำเนินการแล้ว
| การป้องกันและลดอุบัติ- | การป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง- | [5 empty] | มีการจัดทำโครงการ
| เหตุทางถนน | ถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น | [5 empty] | อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
|  | ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ | [5 empty] | เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์
3 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก- | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด | 20000 | - | 20000 | - เนื่องจากสถานการณ์
| ซ้อมแผนป้องกันและ- | การโครงการซ้อมแผนป้องกันและ | [5 empty] | แพร่ระบาดของไวรัส
| บรรเทาสาธารณภัย | บรรเทาสาธารณภัยในด้านต่างๆ | [5 empty] | COVID-19 จึงต้องระงับ
|  | เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ | [5 empty] | โครงการไว้ก่อน
5
3. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน- | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด | 20000 | - | 20000 | - เนื่องจากสถานการณ์
| งานป้องกันและแก้ไข | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | [5 empty] | แพร่ระบาดของไวรัส
| ปัญหายาเสพติด | เช่น โครงการอบรมผู้นำชุมชนป้อง- | [5 empty] | COVID-19 จึงต้องระงับ
|  | กันยาเสพติด โครงการรณรงค์ประ- | [5 empty] | โครงการไว้ก่อน
ชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โครงการฟื้นฟูช่วย
เหลือผู้ติดยาเสพติด โครงการสนับ
สนุนการดำเนินงานจุดจรวจจุดสกัด
กั้นยาเสพติดในชุมชน ฯลฯ
2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม- | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด | 20000 | - | 20000 | - เนื่องจากสถานการณ์
| และสนับสนุนการสร้าง | และสนับสนุนการสร้างความปรอง- | [5 empty] | แพร่ระบาดของไวรัส
| ความปรองดองสมาน- | ดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | [5 empty] | COVID-19 จึงต้องระงับ
| ฉันท์ของคนในชาติ | [6 empty] | โครงการไว้ก่อน
3 | อุดหนุนอำเภอบุ่งคล้า | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอบุ่งคล้า | อำเภอ | สำนักปลัด | 10000 | - | 10000 | - หน่วยงานที่ขอรับ
| ตามโครงการตั้งจุดตรวจ/ | ตามโครงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด | [5 empty] | เงินอุดหนุนไม่ประสาน
| จุดสกัด | เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย | [5 empty] | เพื่อขอรับเงินอุดหนุน
ภายในหมู่บ้าน
6
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
4.๑ แผนงานการศาสนาและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ | ตำบลหนองเดิ่น | กองการศึกษา | 60000 | - | 60000 | - เนื่องจากสถานการณ์
| ขันกีฬาต้านยาเสพติด | แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด แยกป็น |  | ศาสนาและ |  |  |  | แพร่ระบาดของไวรัส
|  | ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร และ |  | วัฒนธรรม |  |  |  | COVID-19 และมติที่
|  | เครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงิน- | [5 empty] | ประชุมให้เลื่อนการจัด
|  | รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน | [5 empty] | โครงการออกไป
|  | ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ | [5 empty] | - ให้มีการเลือกตั้ง
|  | ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่า- | [5 empty] | ส.อบต./นายก อบต.
|  | เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | [5 empty] | ก่อนดำเนินการ
2 | ค่าวัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา อุปกรณ์- | ทุกหมู่บ้าน | กองการศึกษา | 52500 | 52500 | 0 | - ดำเนินการแล้ว
|  | กีฬาแจกศูนย์เยาวชนหมู่บ้าน เพื่อ | ตำบลหนองเดิ่น | ศาสนาและ
|  | สนับสนุนพัฒนาการกีสำหรับ |  | วัฒนธรรม
เยาวชนแต่ละหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล
7
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด | 20000 | - | 20000 | - สมัครสมาชิก อพ.สธ.
| พันธุกรรมพืชอันเนื่อง | หรือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ | [5 empty] | แล้ว แต่เป็นช่วงปลายปี
| มาจากพระราชดำริฯ | กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | [5 empty] | งบประมาณจึงดำเนินการ
|  | ของสมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดา | [5 empty] | ไม่ทัน
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
| โลหิต | /งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
2 | รักษาความสะอาดถนน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด | 20000 | 6700 | 13300 | - ดำเนินการแล้ว
| สายหลักสายรอง และ | โครงการรักษาความสะอาดถนน- | [5 empty] | มีการจัดกิจกรรมทุกเดือน
| ชุมชน อบต.หนองเดิ่น | สายหลักสายรองและชุมชน อบต. | [5 empty] | พื้นที่ตำบลหนองเดิ่น
หนองเดิ่น ตามนโยบายจังหวัด
สะอาดของจังหวัดบึงกาฬ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.๒ แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ค่าใช้จ่ายในการบำบัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | ตำบลหนองเดิ่น | กองสาธารณสุข | 100000 | - | 100000 | - ไม่ได้นำเงินส่วนนี้มา
| ฟื้นฟูบ่อขยะ | บำบัดฟื้นฟูบ่อขยะ ของ | [5 empty] | ดำเนินการแต่ในปี งปม.
|  | องค์การบริหารส่วนตำบล | [5 empty] | มีการจ้างเหมารถมาไถ
ปรับเกรตปีละ ๒ ครั้ง
8
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.๓ แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุง- | เพื่อจ่ายในการดูแลบำรุงรักษาและ | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด | 12000 | - | 12000 | - ไม่ได้ดำเนินการ
| รักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ | [5 empty] | มีการปรับปรุงโครงสร้าง
|  | ปลูกป่าชุมชน โครงการรักษ์ป่ารักษ์- | [5 empty] | ยุบกองส่งเสริมการเกษตร
|  | น้ำ โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางฯลฯ | [5 empty] | มารวมกับสำนักปลัด
9
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.๑ แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ค่าใช้จ่ายสนันสนุน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้ | ตำบลหนองเดิ่น | กองการศึกษา | 323400 | 323400 | 0 | - ดำเนินการแล้ว
| โครงการอาหารกลางวัน | จ่ายการบริหารการศึกษาในโครง- |  | ศาสนาและ
| ศพด.หนองเดิ่น | การอาหารกลางวัน |  | วัฒนธรรม
2 | ค่าใช้จ่ายสนับสนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน | ตำบลหนองเดิ่น | กองการศึกษา | 112200 | 112200 | 0 | - ดำเนินการแล้ว
| ค่าจัดการเรียนการสอน | การสอน(รายหัว)จำนวน 4 ศูนย์ฯ |  | ศาสนาและ
| (รายหัว) | (ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชุน) |  | วัฒนธรรม
รวมจำนวนเด็ก ๗9 คน
3 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับ- | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ | ตำบลหนองเดิ่น | กองการศึกษา | 51980 | 41810 | 10170 | - ดำเนินการแล้ว
| สนุนค่าใช้จ่ายในการจัด | ศึกษาสำหรับ ศพด.อบต.หนองเดิ่น |  | ศาสนาและ
| การศึกษาสำหรับ ศพด. | (ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชุน) |  | วัฒนธรรม
อัตราคนละ ๑,๑๓๐ บาท แบ่งเป็น
ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ ๒๐๐
บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตรา
คนละ ๒๐๐ บาท/ปี ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนอัตรคนละ ๓๐๐ บาท/ปี
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตรา
คนละ ๔๓๐ บาท/ปี
4 | ค่าอาหารเสริมนม ร.ร.สพฐ | ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียน | ตำบลหนองเดิ่น | กองการศึกษา | 628514 | 627007.06 | 1506.94 | - ดำเนินการแล้ว
|  | สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษา |  | ศาสนาและ
|  | ขั้นพิ้นฐาน ที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร |  | วัฒนธรรม
ส่วนตำบลหนองเดิ่น
10
5 | ค่าอาหารเสริมนม | ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับ | ตำบลหนองเดิ่น | กองการศึกษา | 126470 | 126449.4 | 20.6 | - ดำเนินการแล้ว
| ศพด.อบต.หนองเดิ่น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขต |  | ศาสนาและ
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น |  | วัฒนธรรม
6 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | รร.หนองเดิ่นท่า | กองการศึกษา | 1312200 | 1309000 | 3200 | - ดำเนินการแล้ว
| อาหารกลางวันสำหรับ | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน |  | ศาสนาและ
| โรงเรียนสังกัดสำนักงาน | สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะ- |  | วัฒนธรรม
| คณะกรรมการการศึกษา | กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
| ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) | ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า ,
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง , โรงเรียน
บ้านห้วยเล็บมือ อัตราคนละ ๒๐
บาท/คน/วัน ระยะเวลา ๒๐๐ วัน
7 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | ตำบลหนองเดิ่น | กองการศึกษา | 50000 | 8380 | 41620 | - ดำเนินการแล้ว
| จัดนิทรรศการ | จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน |  | ศาสนาและ
|  | ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม |  | วัฒนธรรม
สัมมนาต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับการศึกษาในตำบล เช่น
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดงานโครงการ
กีฬา ศพด.สานสัมพันธ์ จัดงานโครงการ
มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ ศูนย์ วันแม่
แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ งานรัฐพิธี
การฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ การฝึก
อบรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก
เยาวชน ประชาชน ฝึกอบรมส่งเสริม
พุทธศาสนา ส่งเสริมจริยธรรมในโรง
เรียน ฯลฯ แยกเป็นค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล
|  | ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | [5 empty] | 11
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | อุดหนุนที่ทำการปกครอง | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบุ่งคล้า | ในตำบล | กองการศึกษา | 30000 | 15000 | 15000 | - ดำเนินการแล้ว
| อำเภอบุ่งคล้า ตามโครง- | ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี จำนวน |  | ศาสนาและ
| การจัดงานรัฐพิธี | ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีโครงการ/กิจกรรม- |  | วัฒนธรรม
ย่อย จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้
๑.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
๒.โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช
๓.โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร,วันชาติ,วันพ่อแห่งชาติ
๔.โครงการจัดกิจกรรมวันฉัตรมงคล
เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่พระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูรทรงเข้าพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก
๕.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ-
12
นางเจ้าฯพระบรมราชินี
๖.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
๗.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
บรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี๒๕๖๓
2 | จัดงานประเพณีสงกรานต์ | ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ | บ้านหนองเดิ่นท่า | กองการศึกษา | 100000 | 1860 | 98140 | - เนื่องจากสถานการณ์
| ประจำปี ๒๕๖๔ | ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดงาน ค่าอาหาร | หมู่ที่ ๑ | ศาสนาและ |  |  |  | แพร่ระบาดของไวรัส
|  | เครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ตลอดจนค่า | (หาดสีดา) | วัฒนธรรม |  |  |  | COVID-19 จะต้อง
|  | ใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | [5 empty] | ระงับโครงการไว้ก่อน
13
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด | 20000 | 9390 | 10610 | - ดำเนินการแล้ว เป็น
| คุณธรรมจริยธรรม | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | [5 empty] | โครงการที่ดีเกิดประโยชน์
| บุคลากร | บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล | [5 empty] | ควรมีการจัดทำโครงการ
|  | หนองเดิ่น พร้อมทั้งจัดทำกรอบ | [5 empty] | อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับแนว
นโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน- | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง | ในเขตตำบล | สำนักปลัด | 20000 | 15000 | 5000 | - ดำเนินการแล้ว
| การสำรวจความพึงพอใจ | สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น
3 | โครงการจัดตั้งศูนย์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด | 43000 | 43000 | 0 | - ดำเนินการแล้ว
| ปฏิบัติการร่วมในการช่วย- | ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ-
| เหลือประชาชนของ อปท. | ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
| ระดับอำเภอ (อ.บุ่งคล้า) | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ (อำเภอบุ่งคล้า)
4 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด | ในเขตตำบล | กองคลัง | 30000 | 25280 | 4720 | - ดำเนินการแล้ว
| แผนที่ภาษี | ทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
14
5 | ค่าใช้จ่ายโครงการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุม | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด | 20000 | 10056 | 9944 | - ดำเนินการแล้ว
| จัดประชุมประชาคม | ประชาคมเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ-
แผนพัฒนา ทบทวน และการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
การพัฒนาตำบลในทุกๆด้าน
/งบประมาณ ๒0,000 บาท
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
7.๒ แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการควบ- | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน รพ.สต.หนองเดิ่น | ตำบลหนองเดิ่น | กองสาธารณสุข | 20000 | - | 20000 | - ไม่ได้ดำเนินการ
| คุมและป้องกันโรคไข้- | ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค |  | /รพ.สต.หนองเดิ่น
| เลือดออก | ไข้เลือดออก
2 | ค่าใช้จ่ายโครงการควบ- | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ | ตำบลหนองเดิ่น | กองสาธารณสุข | 15000 | - | 15000 | - ไม่ได้ดำเนินการ
| คุมและป้องกันโรคไข้- | ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
| เลือดออก | ป้องกันโรคไข้เลือดออก
3 | ค่าใช้จ่ายโครงการสุขา- | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำ | บริเวณหาดสีดา | กองสาธารณสุข | 15000 | - | 15000 | - ไม่ได้ดำเนินการ
| ภิบาลหาดสีดา | โครงการสุขาภิบาลหาดสีดา | บ้านหนองเดิ่นท่า |  |  |  |  | - เนื่องจากสถานการณ์
|  | เป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ | [5 empty] | แพร่ระบาดของไวรัส
|  | ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม | [5 empty] | COVID-19 จะต้อง
ระงับโครงการไว้ก่อน
4 | ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน- | ตำบลหนองเดิ่น | กองสาธารณสุข | 5000 | - | 5000 | - ไม่ได้ดำเนินการ
| และป้องกันโรคไข้หวัดนก | งานตามโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้หวัดนก
15
5 | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน- | ตำบลหนองเดิ่น | กองสาธารณสุข | 30000 | 17040 | 12960 | - ดำเนินการแล้ว
| และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า | งานตามโครงการป้องกันและ | [5 empty] | ออกฉีดวัคซีน
|  | กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า | [5 empty] | ทั้ง ๗ หมู่บ้าน
6 | อุดหนุนการดำเนินงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ทั้ง ๗ หมู่บ้านใน | กองสาธารณสุข | 140000 | - | 140000 | - ไม่ได้ดำเนินการ
| ตามแนวทางโครงการ | ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน | ตำบลหนองเดิ่น |  |  |  |  | หมู่บ้านไม่เสนอโครงการ
| พระราชดำริด้านสาธาร- | สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆให้มี
| ณสุข ทั้ง ๗ หมู่บ้าน | ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบท
ของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถทักษะของประชาชน
ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม ประชุม
สัมมนา รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของแต่ละโครงการ
7 | เงินสมทบกองทุนหลัก- | เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนหลัก- | ตำบลหนองเดิ่น | กองสาธารณสุขฯ | 68490 | - | 68490 | - ไม่ได้ดำเนินการ
| ประกันสุขภาพระดับ | ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | [5 empty] | ไม่มีการเสนอโครงการ
| ท้องถิ่น (สปสช) | ประชากร ณ สิงหาคม ๒๕๖๓ | [5 empty] | เพื่อขอใช้เงินกองทุน
จำนวน ๓,๘๐๕ คนๆละ ๔๕ บาท
(เงินสมทบตามสัดส่วนรายได้ อบต.
๖ ถึง ๒๐ ล้านบาท สมทบ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
16
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
7.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการกิจ- | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร | ตำบลหนองเดิ่น | กองสวัสดิการสังคม | 20000 | - | 20000 | - เนื่องจากสถานการณ์
| กรรมเด็กและเยาวชน | ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม | [5 empty] | แพร่ระบาดของไวรัส
|  | ฯลฯ ในการดำเนินงานตามโครงการ | [5 empty] | COVID-19 จึงต้อง
|  | กิจกรรมเด็กและเยาวชน | [5 empty] | ระงับโครงการไว้ก่อน
2 | ค่าใช้จ่ายโครงการดูแล | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร | ตำบลหนองเดิ่น | กองสวัสดิการสังคม | 50000 | - | 50000 | - เนื่องจากสถานการณ์
| คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม | [5 empty] | แพร่ระบาดของไวรัส
| ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ | ฯลฯ ในการดำเนินงานตามโครงการ | [5 empty] | COVID-19 จึงต้อง
| ผู้ด้อยโอกาส | ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ | [5 empty] | ระงับโครงการไว้ก่อน
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
3 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก- | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร | ตำบลหนองเดิ่น | กองสวัสดิการสังคม | 50000 | - | 50000 | - เนื่องจากสถานการณ์
| อบรมอาชีพ | ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม | [5 empty] | แพร่ระบาดของไวรัส
|  | ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ในการ | [5 empty] | COVID-19 จึงต้อง
|  | ดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ | [5 empty] | ระงับโครงการไว้ก่อน
เป็นการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และประชาชน
ทั่วไปที่ต้องการฝึกอาชีพหรือต้องการ
มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
4 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินจัดสรรเบี้ยยังชีพ | ตำบลหนองเดิ่น | กองสวัสดิการสังคม | 4057800 | 3996500 | 61300 | - ดำเนินการแล้ว
ผู้สูงอายุ ตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น
17
5 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินจัดสรรเบี้ยให้ผู้ | ตำบลหนองเดิ่น | กองสวัสดิการสังคม | 1386400 | 1258200 | 128200 | - ดำเนินการแล้ว
พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปี
ตามประกาศ อบต.หนองเดิ่น
6 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินจัดสรรเบี้ยให้กับผู้ | ตำบลหนองเดิ่น | กองสวัสดิการสังคม | 30000 | 30000 | 0 | - ดำเนินการแล้ว
ป่วยเอดส์ในตำบลหนองเดิ่น
18
8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด | 26630 | 26196 | 434 | - ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
| องค์การบริหารส่วนตำบล | ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | [5 empty] | - ดำเนินการแล้ว เป็น
| หนองเดิ่น | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น | [5 empty] | โครงการที่ดีเกิดประโยชน์
ควรมีการจัดทำโครงการ
อย่างต่อเนื่อง
๘.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย | งปม. | เบิกจ่าย | งปม. | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนิน | ที่ตั้งไว้ |  | คงเหลือ
|  |  |  | การ | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการก่อสร้างเขื่อน | กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ | บ้านหนองคังคา | กรมโยธาธิการ | 74963000 |  |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ป้องกันตลิ่ง | ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง | หมู่ที่ ๔ | และผังเมือง | (งบประมาณใน |  |  | ตลอดปีงบประมาณ
|  | เป็นโครงการต่อเนื่องจากจุดเดิม | บ้านห้วยเล็บมือ |  | แต่ละแห่งที่ |  |  | -โยธาธิการและผังเมือง
|  | ปัจจุบันกำลังก่อสร้าง ๒ แห่ง | หมู่ที่ ๕ |  | ดำเนินการ)
บ้านห้วยเล็บมือ และหนองคังคา
19

## 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [13 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว | บ้านหนองเดิ่นทุ่ง | กองช่าง
| รอบที่สาธารณะ | กำแพงรอบที่สาธารณะ ศาลเจ้าปู่ดอนสิม | หมู่ที่ 3
| ศาลเจ้าปู่ดอนสิม หมู่ที่ 3 | จำนวน 28 ช่วง ยาวช่วงละ 2.50 เมตร
ความยาวรวม 70 เมตร พร้อมป้าย
โครางการ/งบประมาณ 212,000 บาท
2 | โครงการก่อสร้างถนน- | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต | บ้านหนองคังคา | กองช่าง
| คอนกรีตเสริมเหล็ก | เสริมเหล็กสายข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | หมู่ที่ 4
| หมู่ที่ 4 บ้านหนองคังคา | ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
200 ตารางเมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ
/งบประมาณ 116,000 บาท
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่าย เป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน | บ้านหนองคังคา | กองช่าง
| เสริมเหล็ก ข้างบ้าน | คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูระเบียบ | หมู่ที่ 4
| อ. ระเบียบ หมู่ที่ 4 | -นางจันทริน ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 43 เมตร
| บ้านหนองคังคา | พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ
/งบประมาณ 103,000 บาท
13
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต | บ้านหนองเดิ่นเหนือ | กองช่าง
| เสริมเหล็กจากวัดป่า หมู่ที่ 2 | เสริมเหล็กสายโนนวัดป่า ผิวจราจร ก้าง 5 เมตร | หมู่ที่ 2
| ถึงบ้านนายบุญเพียร | ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร
พื้นที่คอนกรีต 265 ตารางเมตร พร้อมป้าย
/งบประมาณ 144,000 บาท
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน | บ้านหนองเดิ่นท่า | กองช่าง
| เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน | คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองเดิ่นท่า | หมู่ที่ 1
| บ้านหนองเดิ่นท่า หมู่ที่ 1 | ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 172
เมตร หนา 0.15 พร้อมลูกรังไหล่ทาง
0.50 เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ
/งบประมาณ 418,000 บาท
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน | บ้านเทพมีชัย | กองช่าง
| เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน | คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจร | หมู่ที่ 7
| หมู่ที่ 7 บ้านเทพมีชัย | กว้าง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 865 ตารางเมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ
/งบประมาณ 420,000 บาท
7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ | บ้านหนองเดิ่นเหนือ | กองช่าง
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร | หมู่ที่ 2
| บ้านหนองเดิ่นเหนือ | ความยาวรวม 106 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
หนา 0.10 เมตร ฝาปิดรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ
/งบประมาณ 274,600 บาท
14
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ | บ้านหนองเดิ่นทุ่ง | กองช่าง
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 112 เมตร | หมู่ที่ 3
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร
หนา 0.125 เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ
/งบประมาณ 208,000 บาท
9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ | บ้านห้วยเล็บมือ | กองช่าง
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | หมู่ที่ 5 ขนาดว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 229 เมตร | หมู่ที่ 5
| บ้านห้วยเล็บมือ | ลึกไม่น้อยก่า 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร
ฝาปิดรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.125 เมตร
พร้อมป้ายบอกโครงการ
/งบประมาณ 420,000 บาท
10 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ | บ้านภูสวาท | กองช่าง
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | หมู่ที่ 6 ขนาดว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 229 เมตร | หมู่ที่ 6
| บ้านภูสวาท | ลึกไม่น้อยก่า 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร
ฝาปิดรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.125 เมตร
พร้อมป้ายบอกโครงการ
/งบประมาณ 420,000 บาท
11 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | ตำบลหนองเดิ่น | กองช่าง
| ทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน | ทางสาธารณะ (แบบโซล่าเซลล์) | หมู่ที่ 1 - 7
| หมู่ที่ 1 - 7 | ตามจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน
พื้นที่รับผิดชอบของ อบต. หนองเดิ่น
/งบประมาณ 150,000 บาท
15
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร | บ้านหนองคังคา | กองช่าง
| ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 | สายวัดป่า กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร | หมู่ที่ 4
หรือปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,728 ลูกบาศ์เมตร
พร้อมบอกป้ายโครงการ
/งบประมาณ 157,000 บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรยั่งยืน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
16
3. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด
ของ อบต.หนองเดิ่นกรณีครบวาระ
ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนการเลือกตั้งสภาผู้-
แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
/งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท
2 | อุดหนุนกาชาดจังหวัด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่า- | กาชาดจังหวัด | สำนักปลัด
| บึงกาฬ | กาชาดจังหวัดบึงกาฬตามโครงการ | บึงกาฬ
สงเคราะห์ ส่งเสริมสุขอนามัย พัฒนา-
คุณภาพชีวิตช่วยเหลือและบรรเทา
สาธาณภัยในจังหวัดบึงกาฬ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔
/งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
17
3. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด
| การฝึกอบรมและทบทวน | ฝึกอบรม และทบทวนสมาชิก
| สมาชิก อปพร. | อปพร. เช่น โครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิก อปพร. โครงการ-
ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย เป็นต้น
/งบประมาณ ๕0,000 บาท
2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน- | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด
| การป้องกันและลดอุบัติ- | การป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง-
| เหตุทางถนน | ถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น
ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ
/งบประมาณ ๒0,000 บาท
3 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก- | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด
| ซ้อมแผนป้องกันและ- | การโครงการซ้อมแผนป้องกันและ
| บรรเทาสาธารณภัย | บรรเทาสาธารณภัยในด้านต่างๆ
เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
/งบประมาณ ๒0,000 บาท
18
3. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน- | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด
| งานป้องกันและแก้ไข | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
| ปัญหายาเสพติด | เช่น โครงการอบรมผู้นำชุมชนป้อง-
กันยาเสพติด โครงการรณรงค์ประ-
ชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โครงการฟื้นฟูช่วย
เหลือผู้ติดยาเสพติด โครงการสนับ
สนุนการดำเนินงานจุดจรวจจุดสกัด
กั้นยาเสพติดในชุมชน ฯลฯ
/งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม- | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด
| และสนับสนุนการสร้าง | และสนับสนุนการสร้างความปรอง-
| ความปรองดองสมาน- | ดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
| ฉันท์ของคนในชาติ | /งบประมาณ ๒0,000 บาท
3 | อุดหนุดอำเภอบุ่งคล้า | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอบุ่งคล้า | อำเภอ | สำนักปลัด
| ตามโครงการตั้งจุดตรวจ/ | ตามโครงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด
| จุดสกัด | เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน
/งบประมาณ 1๐,๐๐๐ บาท
19
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
4.๑ แผนงานการศาสนาและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ | ตำบลหนองเดิ่น | กองการศึกษา
| ขันกีฬาต้านยาเสพติด | แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด แยกป็น |  | ศาสนาและ
|  | ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร และ |  | วัฒนธรรม
เครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงิน-
รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่า-
เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
/งบประมาณ 6๐,000 บาท
2 | ค่าวัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา อุปกรณ์- | ทุกหมู่บ้าน | กองการศึกษา
|  | กีฬาแจกศูนย์เยาวชนหมู่บ้าน เพื่อ | ตำบลหนองเดิ่น | ศาสนาและ
|  | สนับสนุนพัฒนาการกีสำหรับ |  | วัฒนธรรม
เยาวชนแต่ละหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล
/งบประมาณ 52,500 บาท
20
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด
| พันธุกรรมพืชอันเนื่อง | หรือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ
| มาจากพระราชดำริฯ | กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของสมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
/งบประมาณ 2๐,๐๐๐ บาท
| โลหิต | /งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
2 | รักษาความสะอาดถนน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด
| สายหลักสายรอง และ | โครงการรักษาความสะอาดถนน-
| ชุมชน อบต.หนองเดิ่น | สายหลักสายรองและชุมชน อบต.
หนองเดิ่น ตามนโยบายจังหวัด
สะอาดของจังหวัดบึงกาฬ
/งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
21
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.๒ แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการบำบัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | ตำบลหนองเดิ่น | กองสาธารณสุข
| ฟื้นฟูบ่อขยะ | บำบัดฟื้นฟูบ่อขยะ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
/งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.๓ แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการบำรุง- | เพื่อจ่ายในการดูแลบำรุงรักษาและ | ตำบลหนองเดิ่น | กองส่งเสริมการเกษตร
| รักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ
ปลูกป่าชุมชน โครงการรักษ์ป่ารักษ์-
น้ำ โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางฯลฯ
/งบประมาณ 12,000 บาท
22
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.๑ แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายสนันสนุน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้ | ตำบลหนองเดิ่น | กองการศึกษา
| โครงการอาหารกลางวัน | จ่ายการบริหารการศึกษาในโครง- |  | ศาสนาและ
| ศพด.หนองเดิ่น | การอาหารกลางวัน |  | วัฒนธรรม
งบประมาณ 323,400 บาท
2 | ค่าใช้จ่ายสนับสนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน | ตำบลหนองเดิ่น | กองการศึกษา
| ค่าจัดการเรียนการสอน | การสอน(รายหัว)จำนวน 4 ศูนย์ฯ |  | ศาสนาและ
| (รายหัว) | (ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชุน) |  | วัฒนธรรม
รวมจำนวนเด็ก ๗9 คน
/งบประมาณ 112,200 บาท
3 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับ- | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ | ตำบลหนองเดิ่น | กองการศึกษา
| สนุนค่าใช้จ่ายในการจัด | ศึกษาสำหรับ ศพด.อบต.หนองเดิ่น |  | ศาสนาและ
| การศึกษาสำหรับ ศพด. | (ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชุน) |  | วัฒนธรรม
อัตราคนละ ๑,๑๓๐ บาท แบ่งเป็น
ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ ๒๐๐
บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตรา
คนละ ๒๐๐ บาท/ปี ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนอัตรคนละ ๓๐๐ บาท/ปี
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตรา
คนละ ๔๓๐ บาท/ปี
/งบประมาณ 51,๙8๐ บาท
23
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ค่าอาหารเสริมนม ร.ร.สพฐ | ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียน | ตำบลหนองเดิ่น | กองการศึกษา
|  | สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษา |  | ศาสนาและ
|  | ขั้นพิ้นฐาน ที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร |  | วัฒนธรรม
ส่วนตำบลหนองเดิ่น
/งบประมาณ ๖๒๘,๕๑๔ บาท
5 | ค่าอาหารเสริมนม | ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับ | ตำบลหนองเดิ่น | กองการศึกษา
| ศพด.อบต.หนองเดิ่น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขต |  | ศาสนาและ
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น |  | วัฒนธรรม
/งบประมาณ 126,470 บาท
6 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | รร.หนองเดิ่นท่า | กองการศึกษา
| อาหารกลางวันสำหรับ | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน |  | ศาสนาและ
| โรงเรียนสังกัดสำนักงาน | สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะ- |  | วัฒนธรรม
| คณะกรรมการการศึกษา | กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
| ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) | ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า ,
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง , โรงเรียน
บ้านห้วยเล็บมือ อัตราคนละ ๒๐
บาท/คน/วัน ระยะเวลา ๒๐๐ วัน
งบประมาณ ๑,๓๑2,200 บาท
24
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | ตำบลหนองเดิ่น | กองการศึกษา
| จัดนิทรรศการ | จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน |  | ศาสนาและ
|  | ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม |  | วัฒนธรรม
สัมมนาต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับการศึกษาในตำบล เช่น
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดงานโครงการ
กีฬา ศพด.สานสัมพันธ์ จัดงานโครงการ
มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ ศูนย์ วันแม่
แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ งานรัฐพิธี
การฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ การฝึก
อบรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก
เยาวชน ประชาชน ฝึกอบรมส่งเสริม
พุทธศาสนา ส่งเสริมจริยธรรมในโรง
เรียน ฯลฯ แยกเป็นค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล
ค่าเงินรางวัล ค่าจัดทำป้ายโครงการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
/งบประมาณ ๕๐,000 บาท
25
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนที่ทำการปกครอง | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบุ่งคล้า | ในตำบล | กองการศึกษา
| อำเภอบุ่งคล้า ตามโครง- | ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี จำนวน |  | ศาสนาและ
| การจัดงานรัฐพิธี | ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีโครงการ/กิจกรรม- |  | วัฒนธรรม
ย่อย จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้
๑.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
๒.โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช
๓.โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร,วันชาติ,วันพ่อแห่งชาติ
๔.โครงการจัดกิจกรรมวันฉัตรมงคล
เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่พระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูรทรงเข้าพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก
๕.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ-
26
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
นางเจ้าฯพระบรมราชินี
๖.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
๗.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
บรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี๒๕๖๓
/งบประมาณ 30,๐๐๐ บาท
2 | จัดงานประเพณีสงกรานต์ | ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ | บ้านหนองเดิ่นท่า | กองการศึกษา
| ประจำปี ๒๕๖๔ | ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดงาน ค่าอาหาร | หมู่ที่ ๑ | ศาสนาและ
|  | เครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ตลอดจนค่า | (หาดสีดา) | วัฒนธรรม
ใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
/งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
27
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด
| คุณธรรมจริยธรรม | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
| บุคลากร | บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเดิ่น พร้อมทั้งจัดทำกรอบ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับแนว
นโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
/งบประมาณ 20,000 บาท
2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน- | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง | ในเขตตำบล | สำนักปลัด
| การสำรวจความพึงพอใจ | สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น
/งบประมาณ 20,000 บาท
3 | โครงการจัดตั้งศูนย์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด
| ปฏิบัติการร่วมในการช่วย- | ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ-
| เหลือประชาชนของ อปท. | ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
| ระดับอำเภอ (อ.บุ่งคล้า) | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ (อำเภอบุ่งคล้า)
/งบประมาณ 43,000 บาท
28
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด | ในเขตตำบล | กองคลัง
| แผนที่ | ทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
/งบประมาณ ๓๐,000 บาท
5 | ค่าใช้จ่ายโครงการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุม | ตำบลหนองเดิ่น | สำนักปลัด
| จัดประชุมประชาคม | ประชาคมเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ-
แผนพัฒนา ทบทวน และการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
การพัฒนาตำบลในทุกๆด้าน
/งบประมาณ ๒0,000 บาท
29
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
7.๒ แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการควบ- | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน รพ.สต.หนองเดิ่น | ตำบลหนองเดิ่น | กองสาธารณสุข
| คุมและป้องกันโรคไข้- | ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค |  | /รพ.สต.หนองเดิ่น
| เลือดออก | ไข้เลือดออก/งบประมาณ 2๐,๐๐๐ บาท
2 | ค่าใช้จ่ายโครงการควบ- | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ | ตำบลหนองเดิ่น | กองสาธารณสุข
| คุมและป้องกันโรคไข้- | ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
| เลือดออก | ป้องกันโรคไข้เลือดออก
/งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
3 | ค่าใช้จ่ายโครงการสุขา- | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | บริเวณหาดสีดา | กองสาธารณสุข
| ภิบาลหาดสีดา | ดำเนินงานโครงการสุขาภิบาล | บ้านหนองเดิ่นท่า
หาดสีดา เป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม/งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
4 | ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน- | ตำบลหนองเดิ่น | กองสาธารณสุข
| และป้องกันโรคไข้หวัดนก | งานตามโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้หวัดนก
/งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
5 | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน- | ตำบลหนองเดิ่น | กองสาธารณสุข
| และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า | งานตามโครงการป้องกันและ
กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
/งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท
30
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | อุดหนุนการดำเนินงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ทั้ง ๗ หมู่บ้านใน | กองสาธารณสุข
| ตามแนวทางโครงการ | ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน | ตำบลหนองเดิ่น
| พระราชดำริด้านสาธาร- | สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆให้มี
| ณสุข ทั้ง ๗ หมู่บ้าน | ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบท
ของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถทักษะของประชาชน
ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม ประชุม
สัมมนา รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของแต่ละโครงการ
/งบประมาณ 14๐,๐๐๐ บาท
7 | เงินสมทบกองทุนหลัก- | เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนหลัก- | ตำบลหนองเดิ่น | กองสาธารณสุขฯ
| ประกันสุขภาพระดับ | ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
| ท้องถิ่น (สปสช) | ประชากร ณ สิงหาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๓,๘๐๕ คนๆละ ๔๕ บาท
(เงินสมทบตามสัดส่วนรายได้ อบต.
๖ ถึง ๒๐ ล้านบาท สมทบ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
งบประมาณ ๖๘,๔๙๐ บาท
31
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
7.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการกิจ- | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร | ตำบลหนองเดิ่น | กองสวัสดิการสังคม
| กรรมเด็กและเยาวชน | ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฯลฯ ในการดำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
/งบประมาณ ๒๐,๐00 บาท
2 | ค่าใช้จ่ายโครงการดูแล | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร | ตำบลหนองเดิ่น | กองสวัสดิการสังคม
| คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
| ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ | ฯลฯ ในการดำเนินงานตามโครงการ
| ผู้ด้อยโอกาส | ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
/งบประมาณ ๕0,๐00 บาท
3 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก- | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร | ตำบลหนองเดิ่น | กองสวัสดิการสังคม
| อบรมอาชีพ | ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ในการ
ดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ
เป็นการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และประชาชน
ทั่วไปที่ต้องการฝึกอาชีพหรือต้องการ
มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
/งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท
32
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินจัดสรรเบี้ยยังชีพ | ตำบลหนองเดิ่น | กองสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ ตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น
/งบประมาณ ๔,๐๕๗,๘00 บาท
5 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินจัดสรรเบี้ยให้ผู้ | ตำบลหนองเดิ่น | กองสวัสดิการสังคม
พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปี
ตามประกาศ อบต.หนองเดิ่น
/งบประมาณ ๑,๓๘๖,๔00
6 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินจัดสรรเบี้ยให้กับผู้ | ตำบลหนองเดิ่น | กองสวัสดิการสังคม
ป่วยเอดส์ในตำบลหนองเดิ่น
/งบประมาณ ๓๐,000 บาท
33
8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๖๓ ต.ค.: ระยะเวลาที่ดำเนินการ
[5 empty] | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. 256๔
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างเขื่อน | กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ | บ้านห้วยเล็บมือ | กรมโยธาธิการและ
| ป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๕ | ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน | หมู่ที่ ๕ | ผังเมือง
| บ้านห้วยเล็บมือ | ตลิ่ง บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ที่ ๕ | ต.หนองเดิ่น
| ต. หนองเดิ่น | ต.หนองเดิ่น ต่อจากจุดเดิม
34